SMART MIRROR PARIS

Documento 2: WBS, Cronograma, Matriz de Riesgos y Plan de Seguimiento  |  Actividad 1.3.2

# 1. WBS – Work Breakdown Structure

La jerarquía de tareas está alineada con los módulos del Documento 3. Las dependencias garantizan orden lógico de ejecución.

| ID | Tarea | Responsable (Rol) | Dependencias (ID) | Entregable | Descripción del trabajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO |  | – |  |  |
| 1.1 | Definición de alcance y exclusiones | Líder de Proyecto | – | E1, E2 | Establecer límites del sistema, exclusiones explícitas y criterios de aceptación. |
| 1.2 | Arquitectura lógica y selección de stack | Arquitecto de Software | 1.1 | E1 | Seleccionar tecnologías evaluando escalabilidad, interoperabilidad, seguridad. Justificar alternativas descartadas. |
| 1.3 | Diagramas Mermaid (Arquitectura, flujo, MER, pipeline) | Arquitecto de Software | 1.2 | E1 | Producir diagramas ejecutables: arquitectura lógica, end-to-end, MER y pipeline MLOps. |
| 1.4 | WBS, cronograma y matriz de riesgos | Líder de Proyecto | 1.1 | E2 | Elaborar WBS con dependencias, cronograma 16 semanas y plan de mitigación de riesgos. |
| 2.0 | FASE 2: MÓDULO BASE DE DATOS |  | 1.3 |  |  |
| 2.1 | Diseño del MER y diccionario de datos | Ingeniero de Datos | 1.3 | E3 | Modelar entidades Producto, Stock, Sesión, Prenda. Definir tipos, restricciones y relaciones. |
| 2.2 | Implementación PostgreSQL + Docker | Ingeniero de Datos | 2.1 | E3 | Crear contenedor Docker con PostgreSQL, scripts DDL de creación de tablas e índices. |
| 2.3 | Seed de datos de prueba y validación de esquema | Ingeniero de Datos | 2.2 | E3 | Poblar BD con datos representativos. Validar constraints, claves foráneas y rendimiento de queries. |
| 3.0 | FASE 3: INGESTA Y PIPELINE DE DATOS IA |  | 2.2 |  |  |
| 3.1 | Ingesta de imágenes de prendas | Ingeniero de Datos | 2.2 | E4 | Recolectar dataset de imágenes de prendas desde fuentes acordadas. Registro de metadatos. |
| 3.2 | Limpieza y normalización de imágenes | Ingeniero de Datos | 3.1 | E4 | Estandarizar resolución, formato PNG, eliminar duplicados, corregir orientación y ruido. |
| 3.3 | Transformación y anotación (etiquetado) | Ingeniero de ML | 3.2 | E4 | Generar bounding boxes, máscaras de segmentación y etiquetas de categoría de prenda. |
| 3.4 | Validación de calidad del dataset | Ingeniero de Datos | 3.3 | E4 | Auditar distribución de clases, detectar sesgo, reportar métricas de calidad. Tasa rechazo < 5%. |
| 4.0 | FASE 4: MODELO IA (Motor de Visión) |  | 3.4 |  |  |
| 4.1 | Entrenamiento/Fine-tuning MediaPipe/YOLO | Ingeniero de ML | 3.4 | E5 | Fine-tuning de YOLO para segmentación de prendas. Entrenamiento de pose estimator con MediaPipe. |
| 4.2 | Evaluación del modelo y métricas | Ingeniero de ML | 4.1 | E5 | Calcular precisión >= 85%, recall, mAP. Medir latencia de inferencia < 100ms/frame. |
| 4.3 | Exportación ONNX y optimización Edge | Ingeniero de ML | 4.2 | E5 | Exportar modelo a ONNX. Optimizar para inferencia local sin GPU. Validar carga desde módulo Edge. |
| 5.0 | FASE 5: MÓDULO BACKEND (FastAPI) |  | 2.3 |  |  |
| 5.1 | Diseño de endpoints REST (stock, sesión, overlay) | Desarrollador Backend | 2.3 | E6 | Definir contratos OpenAPI. Rutas: /productos, /stock/{id}, /sesión, /overlay. |
| 5.2 | Implementación FastAPI + ORM | Desarrollador Backend | 5.1 | E6 | Desarrollar lógica de negocio, conexión PostgreSQL via SQLAlchemy, autenticación básica. |
| 5.3 | Pruebas de API y documentación Swagger | Desarrollador Backend | 5.2 | E6 | Tests con pytest. Generar colección Postman. Validar latencia < 200ms al 95% de requests. |
| 6.0 | FASE 6: MÓDULO FRONTEND (React/Electron) |  | 5.2 |  |  |
| 6.1 | Diseño UI/UX (wireframes y mockups) | Desarrollador Frontend | 1.2 | E7 | Diseñar pantallas: inicio, selección de prenda, vista espejo con overlay. Accesibilidad táctil. |
| 6.2 | Implementación componentes React | Desarrollador Frontend | 6.1 | E7 | Desarrollar componentes: CameraFeed, GarmentSelector, OverlayCanvas, StockBadge. |
| 6.3 | Empaquetado Electron + integración WebSocket | Desarrollador Frontend | 6.2 | E7 | Empaquetar app como ejecutable desktop. Conectar WebSocket con motor IA para stream en tiempo real. |
| 7.0 | FASE 7: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD |  | 5.2 |  |  |
| 7.1 | Implementación anonimización y privacidad | Ingeniero de Datos | 5.2 | E8 | Garantizar procesamiento de video solo en memoria RAM. Sin escritura de frames a disco o BD. |
| 7.2 | Documentación de cumplimiento de privacidad | Líder de Proyecto | 7.1 | E8 | Redactar política técnica de privacidad, flujo de datos anonimizado y registro de medidas. |
| 8.0 | FASE 8: INTEGRACIÓN Y TESTING |  | 6.3, 4.3, 7.1 |  |  |
| 8.1 | Integración end-to-end (IA + Backend + Frontend) | Arquitecto de Software | 6.3, 4.3 | E9 | Conectar todos los módulos. Validar flujo completo camara->pose->overlay->stock en entorno Docker. |
| 8.2 | Suite de pruebas unitarias e integración | QA Engineer | 8.1 | E9 | Implementar pytest + coverage. Cobertura >= 80%. Tests E2E con Playwright o Cypress. |
| 8.3 | Pruebas de rendimiento y latencia | QA Engineer | 8.2 | E9 | Medir latencia total < 300ms en 10 sesiones consecutivas. Profiling de cuellos de botella. |
| 9.0 | FASE 9: DOCUMENTACIÓN Y CIERRE |  | 8.3 |  |  |
| 9.1 | README.md y documentación de instalación | Líder de Proyecto | 8.3 | E10 | Documentar instalación desde cero. Docker Compose funcional. Flujo de uso para el cliente. |
| 9.2 | Revisión final y cierre del repositorio Git | Líder de Proyecto | 9.1 | E10 | Revisar historial Git Flow, tags de versión, merge a main. Entrega final al ramo. |

# 2. Cronograma de 16 Semanas

Las fases del pipeline de IA (tareas 3.x y 4.x) están reflejadas en las semanas 5-9, coherentes con el WBS.

| Semana(s) | Fase | Tareas (IDs WBS) | Entregable / Hito | Depende de Fase | Objetivos clave de la fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Planificación y Diseño | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | E1 (Arquitectura), E2 (WBS) ¦ HITO H1 | – | Definir alcance, seleccionar y justificar stack, producir diagramas Mermaid, elaborar WBS con dependencias y cronograma aprobado. |
| 4-5 | Módulo Base de Datos | 2.1, 2.2, 2.3 | E3 (BD + MER) ¦ HITO H2 | Planificación (1-3) | Diseñar MER, implementar PostgreSQL en Docker, crear tablas con DDL, poblar con datos de prueba y validar esquema completo. |
| 5-7 | Ingesta y Pipeline de Datos IA | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | E4 (Pipeline) ¦ HITO H3 | BD operativa (4-5) | Recolectar dataset de imágenes, limpiar y normalizar, generar anotaciones de segmentación, validar calidad con tasa rechazo < 5%. |
| 7-9 | Modelado IA (MLOps) | 4.1, 4.2, 4.3 | E5 (Modelo ONNX) ¦ HITO H4 | Pipeline validado (5-7) | Fine-tuning YOLO + MediaPipe, evaluar precision >= 85%, latencia < 100ms/frame, exportar a ONNX optimizado para Edge. |
| 9-11 | Backend FastAPI | 5.1, 5.2, 5.3 | E6 (API REST) ¦ HITO H5 | BD operativa (4-5) | Diseñar e implementar endpoints REST, conectar PostgreSQL via ORM, documentar con Swagger, validar latencia < 200ms. |
| 10-12 | Frontend React/Electron | 6.1, 6.2, 6.3 | E7 (UI + Overlay) ¦ – | Backend (9-11) | Diseño UI/UX, implementación de componentes React, empaquetado Electron, conexion WebSocket con motor IA. |
| 11 | Privacidad y Seguridad | 7.1, 7.2 | E8 (Privacidad) ¦ – | Backend (9-11) | Implementar procesamiento de video solo en RAM, sin persistencia de imágenes. Documentar política de privacidad técnica. |
| 13-14 | Integración y Testing | 8.1, 8.2, 8.3 | E9 (Suite Tests) ¦ HITO H6 | Frontend + IA + Backend | Integrar todos los módulos en Docker Compose, ejecutar tests E2E, medir latencia total < 300ms en 10 sesiones. |
| 15-16 | Documentación y Cierre | 9.1, 9.2 | E10 (README + Repo) ¦ HITO H7 | Testing completado (13-14) | README completo, Docker Compose funcional, historial Git Flow limpio con tags de version. Entrega final. |

# 3. Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Camara con latencia alta o incompatible con MediaPipe | Hardware | M | A | Definir especificaciones mínimas de cámara (USB 3.0, 60fps) en semana 1. Adquirir 2 unidades de prueba. Tener fallback con cámara web estándar para desarrollo. |
| R2 | Dataset de imágenes con sesgo de colores o tipos de cuerpo | Datos / Sesgo | A | A | Auditar distribución de clases en semana 6 (tarea 3.4). Aplicar data argumentation para subrepresentados. Establecer umbral: ninguna clase < 10% del total. |
| R3 | Calidad del dataset insuficiente (imágenes ruidosas, mal etiquetadas) | Datos / Calidad | M | A | Implementar pipeline de validación automática (tarea 3.4) con tasa de rechazo < 5%. Revisión manual de muestra aleatoria del 10% del dataset. |
| R4 | Modelo IA no alcanza precisión >= 85% en plazo | Modelo / ML | M | A | Iniciar entrenamiento en semana 7 con dataset mínimo viable. Si precisión < 70% en sem. 8, activar contingencia: reducir clases de prendas o ajustar hiperparametros con Optuna. |
| R5 | Incompatibilidad entre módulos (WebSocket IA <-> Frontend) | Integración | M | M | Definir contratos de interfaz (API schema) en semana 3 (tarea 1.2). Implementar stub del motor IA desde semana 9 para que el frontend pueda integrarse sin esperar el modelo real. |
| R6 | Rotación o baja de miembro del equipo | Equipo | B | A | Documentar cada módulo con README interno desde su inicio. Revisiones cruzadas semanales (pair programming). Ningún modulo critico dependiente de una sola persona. |
| R7 | Latencia total del sistema > 300ms en producción | Latencia / Rendimiento | M | M | Establecer benchmark de latencia desde semana 9. Perfil de rendimiento con py-spy. Si latencia > 300ms: optimizar modelo (quantizacion ONNX) o reducir resolución del stream a 480p. |
| R8 | Fuga de datos personales (video almacenado accidentalmente) | Privacidad / Legal | B | A | Arquitectura sin persistencia de frames por diseño (tarea 7.1). Auditar codigo con grep antes de cada merge a main buscando escrituras de archivo de video. Tests automáticos que verifiquen ausencia de archivos de imagen post-sesion. |

# 4. Plan de Seguimiento

## 4.1 Reuniones del Equipo

Se realizan tres tipos de reuniones regulares para asegurar el avance y la alineación del equipo:

- Daily standup (15 min, lunes-miércoles-viernes): cada miembro reporta qué hizo, qué hará y si tiene impedimentos. Formato asíncrono vía Slack los otros días.

- Revisión de sprint (60 min, cada 2 semanas): demo de entregables completados, actualización del cronograma, resolución de bloqueos. Participan todos los roles.

- Revisión de hito (90 min, al cumplir cada hito H1-H7): validación formal contra criterios medibles. Decisión de avance o plan de contingencia documentado.

## 4.2 Métricas de Control

El avance se mide con indicadores objetivos para evitar apreciaciones subjetivas:

- Velocidad de tareas: porcentaje de tareas WBS completadas vs. planificadas por semana (objetivo >= 85%).

- Cobertura de tests: reportada automáticamente en cada PR mediante pytest-cov (objetivo >= 80%).

- Latencia del sistema: medida con scripts de benchmark en cada integración. Alerta si supera 300ms.

- Tasa de rechazo del dataset: reportada al finalizar tarea 3.4. Alerta si supera 5%.

- Precisión del modelo: calculada en cada ciclo de entrenamiento. Alerta si no alcanza 85% en semana 9.

## 4.3 Repositorio y Control de Versiones

- Plataforma: GitHub con repositorio privado. Rama main protegida: requiere PR con mínimo 1 aprobación.

- Git Flow: ramas develop, feature/*, hotfix/*. Commits con prefijo convencional: feat:, fix:, docs:, chore:.

- Integración continua (CI): GitHub Actions ejecuta pytest y linter en cada PR. Merge bloqueado si CI falla.

- Tablero Kanban: GitHub Projects con columnas Backlog, En progreso, En revisión, Completado. Actualizado en cada standup.