| Sigla Asignatura | ITY1101 | Nombre de la Asignatura | GESTIÓN DE DATOS PARA IA | Tiempo | horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Recurso Didáctico | Planificación del proyecto |  |  |  |  |
| Resultado de Aprendizaje | RA1 |  |  |  |  |
| Indicadores de Logro | IL 1.4 |  |  |  |  |

- DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD

En esta actividad, el equipo de estudiantes deberá construir el documento de planificación del proyecto, aplicando lineamientos del enfoque tradicional PMBOK. El objetivo es definir con claridad los principales elementos del proyecto antes de iniciar su desarrollo.

Se espera que el documento contenga los entregables definidos, un cronograma tentativo, los hitos técnicos más relevantes, y la estructura WBS del proyecto. Esta planificación será utilizada como guía base durante todo el desarrollo posterior y deberá ser publicada en el repositorio del equipo.

- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrollará de forma guiada por el docente, a través de las siguientes fases:

- Revisión del propósito de la planificación y su importancia para la correcta ejecución del proyecto.

- Elaboración colaborativa del documento de planificación, incorporando:

- Lista de entregables del proyecto.

- Cronograma tentativo de ejecución.

- Hitos técnicos relevantes.

- WBS con tareas estructuradas y responsables.

- Revisión, ajuste y consolidación del documento, aplicando observaciones del docente y del grupo.

Al finalizar, el documento se publica en el repositorio GitHub para referencia en las siguientes actividades del proyecto.

Trabajo autónomo posterior:

- Revisar la claridad, coherencia interna y completitud del documento de planificación.

- Incorporar mejoras sugeridas durante la clase o tras la retroalimentación del docente.

- Subir la versión final del documento al repositorio GitHub del equipo.

- Verificar que el documento incluya todos los elementos definidos: entregables, cronograma, hitos técnicos y estructura WBS.

Importancia de la planificacion:

La planificacion bajo estandares PMBOK es fundamental porque transforma una idea abstracta en un proceso controlado y predecible. Su proposito principal es establecer una linea base que permita medir el progreso real frente a lo proyectado, asegurando que los recursos tecnicos y humanos se utilicen de manera eficiente.

La importancia de este proceso radica en la gestion anticipada de riesgos y dependencias. Al desglosar el trabajo en una estructura jerarquica (WBS), el equipo puede identificar puntos criticos de falla antes de que ocurran, garantizando que cada fase tecnica cuente con los insumos necesarios para su ejecucion.

Elaboracion de documentos:

Los siguientes documentos se desarrollaron en base al proyecto Smart Mirror Paris, un sistema de probador virtual para tiendas retail que combina Edge AI, vision computacional y gestion de inventario en tiempo real.

Proyecto: Smart Mirror Paris | Equipo: Fernando Gomez

Periodo: 16 semanas. Enfoque PMBOK con desarrollo modular por fases.

A) Lista de Entregables del Proyecto

| ID | Entregable | Fase | Semana | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Documento de Arquitectura (stack, diagramas, justificacion) | Fase 1 | Sem. 3 | Arquitecto de Software |
| E2 | WBS y Cronograma (dependencias, riesgos, 16 semanas) | Fase 1 | Sem. 3 | Lider de Proyecto |
| E3 | Modelo de Base de Datos (MER, diccionario, scripts DDL) | Fase 2 | Sem. 5 | Ingeniero de Datos |
| E4 | Pipeline de Ingesta de Datos (imagenes de prendas) | Fase 3 | Sem. 6 | Ingeniero de Datos |
| E5 | Modelo IA v1 (pose + segmentacion, ONNX, metricas) | Fase 4 | Sem. 9 | Ingeniero de ML |
| E6 | API REST Backend (FastAPI, Swagger, Postman) | Fase 5 | Sem. 10 | Desarrollador Backend |
| E7 | Interfaz Frontend (React/Electron, overlay tiempo real) | Fase 6 | Sem. 12 | Desarrollador Frontend |
| E8 | Modulo de Privacidad (anonimizacion, proc. en RAM) | Fase 7 | Sem. 11 | Ingeniero de Datos |
| E9 | Suite de Pruebas (unitarias >80%, E2E, performance) | Fase 8 | Sem. 14 | QA Engineer |
| E10 | README y Documentacion Final (Docker Compose, guia) | Fase 9 | Sem. 16 | Lider de Proyecto |

B) Cronograma Tentativo de Ejecucion (16 semanas)

| Semana(s) | Fase | Tareas WBS | Entregable / Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Planificacion y Diseno | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | E1, E2 / HITO H1 |
| 4-5 | Modulo Base de Datos | 2.1, 2.2, 2.3 | E3 / HITO H2 |
| 5-7 | Ingesta y Pipeline de Datos IA | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | E4 / HITO H3 |
| 7-9 | Modelado IA (MLOps) | 4.1, 4.2, 4.3 | E5 / HITO H4 |
| 9-11 | Backend FastAPI | 5.1, 5.2, 5.3 | E6 / HITO H5 |
| 10-12 | Frontend React/Electron | 6.1, 6.2, 6.3 | E7 |
| 11 | Privacidad y Seguridad | 7.1, 7.2 | E8 |
| 13-14 | Integracion y Testing | 8.1, 8.2, 8.3 | E9 / HITO H6 |
| 15-16 | Documentacion y Cierre | 9.1, 9.2 | E10 / HITO H7 |

C) Hitos Tecnicos Relevantes

| ID | Hito | Semana | Criterio de Validacion |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Arquitectura y Stack aprobados | Sem. 3 | Documento aprobado. Diagramas Mermaid sin errores. Stack justificado. |
| H2 | Base de Datos operativa en Docker | Sem. 5 | PostgreSQL en Docker. 3 tablas core con datos de prueba. Queries OK. |
| H3 | Pipeline de Datos validado | Sem. 7 | Ingesta >= 500 imagenes. Tasa rechazo < 5%. Reporte generado. |
| H4 | Modelo IA con precision aceptable | Sem. 9 | Precision >= 85%. Inferencia < 100ms/frame. ONNX exportado. |
| H5 | Integracion Backend-IA funcional | Sem. 11 | API < 200ms al 95%. Overlay renderiza sin interrupciones. |
| H6 | Sistema completo en testing E2E | Sem. 14 | Flujo completo OK en 10 sesiones. Latencia total < 300ms. |
| H7 | Entrega final y cierre | Sem. 16 | README instala desde cero en < 15 min. Entregables completos. |

D) Estructura WBS (Work Breakdown Structure)

Descomposicion jerarquica del trabajo en fases, paquetes y tareas con responsables asignados.

| ID | Tarea / Paquete | Responsable | Sem. | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | FASE 1: PLANIFICACION Y DISENO |  |  |  |
| 1.1 | Definicion de alcance y exclusiones | Lider de Proyecto | S1 | E1, E2 |
| 1.2 | Arquitectura logica y seleccion de stack | Arquitecto SW | S2 | E1 |
| 1.3 | Diagramas Mermaid (arq., flujo, MER, pipeline) | Arquitecto SW | S2-3 | E1 |
| 1.4 | WBS, cronograma y matriz de riesgos | Lider de Proyecto | S3 | E2 |
| 2.0 | FASE 2: MODULO BASE DE DATOS |  |  |  |
| 2.1 | Diseno del MER y diccionario de datos | Ing. de Datos | S4 | E3 |
| 2.2 | Implementacion PostgreSQL + Docker | Ing. de Datos | S4-5 | E3 |
| 2.3 | Seed de datos de prueba y validacion | Ing. de Datos | S5 | E3 |
| 3.0 | FASE 3: INGESTA Y PIPELINE DE DATOS IA |  |  |  |
| 3.1 | Ingesta de imagenes de prendas | Ing. de Datos | S5-6 | E4 |
| 3.2 | Limpieza y normalizacion de imagenes | Ing. de Datos | S6 | E4 |
| 3.3 | Transformacion y anotacion (etiquetado) | Ing. de ML | S6-7 | E4 |
| 3.4 | Validacion de calidad del dataset | Ing. de Datos | S7 | E4 |
| 4.0 | FASE 4: MODELO IA (Motor de Vision) |  |  |  |
| 4.1 | Entrenamiento/Fine-tuning MediaPipe/YOLO | Ing. de ML | S7-8 | E5 |
| 4.2 | Evaluacion del modelo y metricas | Ing. de ML | S8-9 | E5 |
| 4.3 | Exportacion ONNX y optimizacion Edge | Ing. de ML | S9 | E5 |
| 5.0 | FASE 5: MODULO BACKEND (FastAPI) |  |  |  |
| 5.1 | Diseno de endpoints REST | Dev. Backend | S9-10 | E6 |
| 5.2 | Implementacion FastAPI + ORM | Dev. Backend | S10 | E6 |
| 5.3 | Pruebas de API y doc Swagger | Dev. Backend | S10-11 | E6 |
| 6.0 | FASE 6: MODULO FRONTEND |  |  |  |
| 6.1 | Diseno UI/UX (wireframes y mockups) | Dev. Frontend | S10 | E7 |
| 6.2 | Implementacion componentes React | Dev. Frontend | S11 | E7 |
| 6.3 | Empaquetado Electron + WebSocket | Dev. Frontend | S12 | E7 |
| 7.0 | FASE 7: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD |  |  |  |
| 7.1 | Implementacion anonimizacion | Ing. de Datos | S11 | E8 |
| 7.2 | Documentacion de cumplimiento | Lider de Proyecto | S11 | E8 |
| 8.0 | FASE 8: INTEGRACION Y TESTING |  |  |  |
| 8.1 | Integracion E2E (IA + Backend + Frontend) | Arquitecto SW | S13 | E9 |
| 8.2 | Suite de pruebas unitarias e integracion | QA Engineer | S13-14 | E9 |
| 8.3 | Pruebas de rendimiento y latencia | QA Engineer | S14 | E9 |
| 9.0 | FASE 9: DOCUMENTACION Y CIERRE |  |  |  |
| 9.1 | README.md y doc de instalacion | Lider de Proyecto | S15-16 | E10 |
| 9.2 | Revision final y cierre del repositorio | Lider de Proyecto | S16 | E10 |

- INDICACIONES PARA LA ENTREGA Y/O REVISIÓN DE LA ACTIVIDAD

Enviar al docente por AVA en el apartado correspondiente.

Espera el feedback de tu docente

Puedes coevaluarte con un compañero o compañera de clase.